机器人集群智能调度系统
实现进度对比分析报告

（基于源码静态走查，对照《方案一_集群调度系统开发方案》与 CODEBUDDY.md 规划，未执行前端构建与后端集成测试）

生成日期：2026-07-16

# 一、项目背景与方案需求概述

本项目是某高校“智能建造”科研展示项目的“大脑”部分：调度 20–100 台异构施工机器人，在微缩工地沙盘上协同完成房地产建设全流程演示。我方交付范围为调度系统的前后端，以及提供给机器人硬件接入的标准化 API 接口（不涉及机器人硬件本身）。

系统规划为严格的四层架构（应用层 / 调度层 / 接入层 / 设备层），并由 8 大功能模块协作：

设备接入与集群管理 —— 一机一档、适配器抽象、心跳遥测、分组管理

工地地图与环境感知 —— 网格+高度层地图、区域划分、施工点位、动态障碍

集群智能调度（核心）—— 29 项工序 DAG、集中式+分布式调度、市场机制派单、任务模板、优先级、人工干预

集群协同作业控制 —— 批量操控、编队同步、碰撞联锁

能耗与维保管控 —— 能耗模型、续航预测、错峰充能、维保提醒

监控与告警中心 —— 数字孪生大屏数据源、单设备下钻、告警引擎

施工数据与报表统计 —— 事件溯源时序库、多维聚合、PDF/Excel 导出

施工现场安全管控 —— 人机避让、全局急停、分区管控（电子围栏）

两套前端：PM 端（施工进度指挥）与 O&M 端（设备集群 3D 调度），共用同一后端与机器人接入 API。

# 二、验证方法与范围

后端走查：app/ 下全部 .py（adapters / api / core / models / scheduler / services / ws / pointcloud），重点阅读 scheduler/engine.py、adapters/simulated.py、services/runtime.py、api/alerts.py、core/database.py、core/redis.py、models/models.py、main.py。

前端走查：frontend/ 下 apps/pm、apps/om、packages/* 关键组件与 API 客户端。

判定口径：已实现=有真实逻辑且数据驱动；部分实现=核心数据结构/接口在但关键逻辑缺失或仅为仿真；未实现=无代码或仅占位/TODO。

局限：未运行集成测试，机器人层为仿真环境，真实 ROS2/MQTT/硬件未接线，占比为功能完整性估计。

# 三、逐模块实现验证结果（后端 8 模块）

| 模块 | 规划核心内容 | 已实现（证据） | 缺失 / 仅仿真 | 状态 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备接入与集群管理 | 一机一档、DeviceAgent、心跳遥测、分组 | Device 模型（code/type/capabilities/permissions/health）+ SimulatedAdapter（心跳→Redis、遥测→device_events、移动、任务执行、pause/resume/estop/reset/release） | Ros2Adapter 不存在；MQTT 未接线；仅仿真设备 | 部分 | 60% |
| 工地地图与环境感知 | 网格+高度层、区域/点位、动态障碍、版本快照 | MapRegion/MapPoint 模型 + map API（区域、点位 CRUD） | 动态障碍、SLAM/真实点云、进度版本快照缺失；点云仅仿真生成 | 部分 | 50% |
| 集群智能调度 | 29 工序 DAG、集中式+分布式、市场机制、模板、优先级、干预 | SchedulerEngine 后台循环真实可用：DAG 加载、get_ready_tasks、MarketSchedulerStrategy 成本派单、完工检查、写库、WS 广播；Script 模板+reload；process→device 映射+优先级 | 分布式协商无；人工干预 API（暂停/改派/插单）无；RL 策略接口无 | 基本 | 78% |
| 集群协同作业控制 | 批量操控、编队同步、碰撞联锁 | send_command 批量指令（pause/resume/estop/reset/release） | 编队同步无；碰撞联锁无（device_safety_distance 配置已定义但零引用） | 部分 | 25% |
| 能耗与维保管控 | 能耗模型、续航预测、错峰充能、维保提醒 | SimulatedDevice 电量耗散/回充、<15 自动回停靠充电、<20 健康 warn | 续航预测无；错峰充能排程无；按里程/时长维保提醒无 | 部分 | 40% |
| 监控与告警中心 | 大屏数据源、单设备下钻、告警引擎 | WebSocket+Redis 7 通道发布订阅、dashboard/device 下钻 API、DeviceEvent 时序 | 告警引擎无产生逻辑（Alert 表仅 list/ack，无任何模块写入告警）→ 大屏告警恒为空 | 部分 | 55% |
| 施工数据与报表统计 | 事件溯源、多维聚合、PDF/Excel 导出 | DeviceEvent 时序模型 + reports API 路由 | 多维度聚合报表未完善；PDF/Excel 导出未实现（或仅占位） | 部分 | 40% |
| 施工现场安全管控 | 人机避让、全局急停、分区管控 | 全局急停已实现（软件双通道：runtime.trigger_estop + adapter.set_estop + WS 广播） | 电子围栏越界拦截无（配置未引用）；人机避让无；分区授权无 | 部分 | 30% |

# 四、分维度差距清单

## 4.1 后端（业务模块）

告警引擎：规划为订阅各模块事件并产生分级告警，当前仅有查询接口，无任何产生逻辑 —— 演示阻断级缺口。

分布式调度协商、人工干预（改派/插单/暂停）API：调度核心强，但运行时不接收外部干预指令。

碰撞联锁、电子围栏拦截：配置项 device_safety_distance / 围栏数据已存在，但派单与移动逻辑均未消费。

## 4.2 前端（PM / O&M 双端）

PM 端完成度高（甘特图数据驱动、KPI、左/右栏齐全）；O&M 端 3D 真实渲染（Three.js）、设备条/详情/拓扑齐全。

差距：三视图（调度/能耗/安全）仅标签页，未切换底层数据；摄像头 AI 识别为占位/仿真写入；历史轨迹/告警回放无；O&M 暂停/释放/重置按钮未接运行时命令。

## 4.3 数据库

已实现：PostgreSQL + 异步 SQLAlchemy（10 张表，UUID/JSONB），Redis 7 通道发布订阅，DeviceEvent 时序落库。

差距：无 Alembic 迁移（生产靠 create_all 风险高）；device_events 为普通表而非专用时序库（规划称时序库）；无备份/读写分离策略。

## 4.4 机器人（设备接入层）

仅 SimulatedAdapter 仿真；Ros2Adapter、MQTT 接线、标准接入协议契约均未实现；碰撞联锁/围栏/避障在设备侧无落地。这是与方案差距最大的一块。

# 五、实现占比总览

| 维度 | 整体占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端（8 模块 + 基础设施） | ≈ 58% | 调度核心真实可用；接入/协同/能耗/告警/安全/报表/地图多数仅部分 |
| 前端（PM + O&M） | ≈ 73% | PM 80% / O&M 65%；数据驱动与真实 3D 渲染到位，视图切换与回放待补 |
| 数据库 | ≈ 70% | 模型与实时通道扎实；缺迁移工具与专用时序库 |
| 机器人（设备接入层） | ≈ 8% | 仅仿真接入；真实 ROS2/MQTT/协议契约/安全响应未落地 |
| 系统整体 | ≈ 52% | 按 后端40%·前端35%·机器人25% 加权估算 |

结论：系统“骨架与展示面”已成型（调度引擎、双端大屏、数据通道），但“真实设备接入、告警产生、安全拦截（碰撞/围栏）”三处为演示与验收阻断项，需优先补齐。

# 六、关键待补齐项（按优先级）

| 优先级 | 缺口 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| P0 演示阻断 | 真实设备接入（Ros2Adapter + MQTT 接线 + 协议契约） | 无真实机器人即无演示本体 |
| P0 演示阻断 | 告警引擎（产生逻辑 + 分级 + WS 推送） | O&M 告警列表恒空，安全态势不可见 |
| P0 验收必查 | 碰撞联锁 + 电子围栏越界拦截 | 安全管控形同虚设，方案核心卖点缺失 |
| P1 重要 | 人工干预 API（暂停/改派/插单）、分布式协商 | 调度灵活性不足，演示可解释性差 |
| P1 重要 | Alembic 迁移 + 专用时序库 | 生产可维护性与报表性能 |
| P2 增强 | 维保提醒、续航预测、错峰充能、PDF/Excel 导出、历史回放 | 完整度与汇报支撑 |