## 施工全流程任务排序
房建施工全流程施工设备（工程车辆+施工机器人）作业任务排序
序号 | 任务名称 | 任务说明 | 执行阶段
1 | 场地平整 | 由推土机、压路机完成场地清表、整平作业 | 开工准备阶段
2 | 基坑土方清运 | 由挖掘机、推土机、场内转运车完成土方开挖、场内倒运作业 | 基础施工阶段
3 | 渣土外运 | 由自卸渣土车完成基坑余土、地表废土的清运出场作业 | 基础施工阶段
4 | 桩基施工 | 由旋挖钻机、打桩机完成桩基成孔、灌注及成桩作业 | 基础施工阶段
5 | 钢筋绑扎 | 由钢筋绑扎机器人完成基础、梁柱、楼板钢筋自动绑扎作业 | 基础及主体施工阶段
6 | 模板安装 | 由模板安装机器人完成墙体、梁柱、楼板模板拼装、定位与固定作业 | 基础及主体施工阶段
7 | 混凝土浇筑 | 由混凝土浇筑机器人完成基础、梁板柱结构混凝土布料与浇筑作业 | 基础及主体施工阶段
8 | 混凝土养护 | 由喷淋养护机器人完成混凝土养护、保湿及温度监测作业 | 基础及主体施工阶段
9 | 预制构件吊装 | 由汽车吊、履带吊完成墙板、叠合板、楼梯等预制构件吊装作业 | 主体施工阶段
10 | 钢筋加工配送 | 由钢筋加工生产线及配送机器人完成钢筋切断、弯曲、配送作业 | 主体施工阶段
11 | 楼层垂直运输 | 由智能施工升降机、塔吊及运输机器人完成材料垂直运输作业 | 主体及装修施工阶段
12 | 建材辅料转运 | 由物料转运车完成钢筋、砂石、砌块、管材等物料场内转运作业 | 全施工周期
13 | 管线安装 | 由管道安装机器人完成给排水、消防、暖通管线安装作业 | 机电安装阶段
14 | 桥架安装 | 由安装机器人完成电缆桥架吊装、固定及校准作业 | 机电安装阶段
15 | 电缆敷设 | 由电缆敷设机器人完成电缆牵引、布设及整理作业 | 机电安装阶段
16 | 楼层砌筑 | 由砌筑机器人完成墙体砌筑、砂浆摊铺作业 | 主体施工阶段
17 | 内墙抹灰 | 由抹灰机器人完成内墙墙面抹灰及找平作业 | 装修施工阶段
18 | 墙面喷涂 | 由喷涂机器人完成乳胶漆、涂料喷涂作业 | 装修施工阶段
19 | 地坪打磨找平 | 由地坪机器人完成地面打磨、找平及收光作业 | 装修施工阶段
20 | 墙面打磨 | 由墙面打磨机器人完成腻子层打磨及表面处理作业 | 装修施工阶段
21 | 瓷砖铺贴 | 由铺贴机器人完成地砖、墙砖自动铺贴作业 | 装修施工阶段
22 | 吊顶安装 | 由吊顶安装机器人完成吊顶龙骨及面板安装作业 | 装修施工阶段
23 | 施工垃圾清运 | 由垃圾清运车完成建筑垃圾收集及清运出场作业 | 全施工周期
24 | 场地文明规整 | 由清扫机器人、洒水机器人完成现场清扫、降尘及物料规整作业 | 全施工周期
25 | 现场安全巡检 | 由巡检车完成常态化安全巡场及风险排查作业 | 全施工周期
26 | 临边看护巡查 | 由巡检机器人、安防机器人完成基坑临边、洞口等区域巡查作业 | 全施工周期
27 | 应急抢险补给 | 由抢险车辆、应急转运车完成渗水、积水、围挡倒塌等突发事件处置作业 | 全施工周期
28 | 测量放线 | 由测量机器人完成控制点测设、轴线放样及施工复核作业 | 全施工周期
29 | 质量检测 | 由检测机器人完成平整度、垂直度、尺寸偏差等质量检测作业 | 全施工周期

## 系统核心模块详情
施工设备（工程车辆+施工机器人）集群调度系统 核心模块功能与管控价值
模块序号 | 模块名称 | 核心功能 | 管控价值
1 | 设备接入与集群管理 | 支持20–100台施工设备（工程车辆+施工机器人）并发接入；实现批量注册、分组管理、实时状态监测； | 统一管控全场施工设备，稳定设备资源供给，减少故障引发的停工、返工
2 | 工地地图与环境感知 | 搭建工地三维网格，具备动态障碍物识别、施工点位标记能力，地图可随施工进度动态迭代更新 | 精准还原复杂现场环境，防止设备路径冲突，为大规模施工设备集群智能调度提供环境数据支撑
3 | 集群智能调度（核心模块） | 对接施工进度计划，覆盖房建全周期14类施工设备核心作业任务；支持动态调派；可预设施工任务模板，自定义作业范围、工序、分配施工设备；支持20台以上设备批量派单，可人工设置工序优先级与任务干预 | 标准化施工工序，均衡设备负载，解决多设备抢工位、通道拥堵、进度滞后问题，精准管控工期与施工质量
4 | 集群协同作业控制 | 支持施工设备批量操控、编队同步作业、集群碰撞联锁 | 实现规模化协同施工，统一作业标准，提升施工规整度与作业效率
5 | 能耗与维保管控 | 全集群能耗、续航实时监测，智能错峰充能调度；周期维保提醒 | 降低设备损耗与运维成本，保障集群持续稳定作业
6 | 监控与告警中心 | 集群大屏全景可视化，可查单设备详情；全覆盖设备、安全、进度、路径冲突等全场景告警 | 全局掌控现场状态，实时排查风险隐患，实现安全、设备问题动态管控
7 | 施工数据与报表统计 | 自动统计施工产能、设备绩效、能耗、故障率、任务达标率、作业时长、有效里程、工程量等数据；按标段/日期/工序/车型/班组多维度筛选，一键生成标准化报表并多格式导出 | 为项目复盘、施工方案优化提供数据支撑，实现提质降本、高效履约
8 | 施工现场安全管控 | 具备人机避让防护、全局紧急制动；支持设备分组分区管控，多标段并行施工互不干扰 | 筑牢安全生产底线，杜绝集群作业失控、人机碰撞、违规施工等风险，符合工地安全管控规范

## 工程车辆专项调度
施工设备（工程车辆+施工机器人）专项调度管理
序号 | 管理维度 | 核心内容 | 管控规则 | 核心管控规则
1 | 设备品类管控 | 统一管理推土机、压路机、物料转运车、清扫车、巡检车5类核心车辆，可维护车型属性、适配场景、通行及施工权限 | 一车一档，权限与车型绑定，非适配场景禁止作业 | 统一管理工程车辆（推土机、压路机、物料转运车、清扫车、巡检车、自卸车、吊车、挖掘机）与施工机器人（砌筑机器人、抹灰机器人、地坪机器人、打磨机器人、清扫机器人、巡检机器人），可维护设备属性、适配场景、通行及施工权限
2 | 调度优先级管控 | 默认土方作业＞压实作业＞物料转运＞场地清扫＞现场巡检，支持现场工况临时调整 | 优先级高的任务优先分配设备与通道资源，避免冲突 | 默认优先级：土方作业＞压实作业＞构件吊装＞物料转运＞砌筑/抹灰/地坪装修作业＞场地清扫＞现场巡检，支持现场工况临时调整
3 | 点位标段管理 | 可编辑电子地图，划分作业区/禁行区/堆放区/停靠区等，标注各类施工点位并绑定工序；实时展示车辆坐标、轨迹、所属标段 | 按标段分区管控，多标段并行施工互不干扰，规范现场施工秩序 | 可编辑电子地图，划分作业区/禁行区/堆放区/停靠区等，标注各类施工点位并绑定工序；实时展示设备坐标、轨迹、所属标段，规范现场施工秩序
4 | 异常处置管控 | 集中告警设备离线、施工超时、油料/电量不足、路径冲突等问题 | 异常问题闭环处置，全程留痕 | 集中告警设备离线、施工超时、油料/电量不足、路径冲突等问题，满足安全检查与复盘归档要求